## Backlog
Issue ID | Parent ID | Issue Type | Summary | Description | Priority | Story Points | Labels | Sprint prévu
E0 |  | Epic | Mise en place technique du projet | Initialisation du projet, outils communs, conventions d'équipe. | High |  | commun
E1 |  | Epic | Authentification et sécurité | Connexion, JWT, rôles, permissions, protection des API (Module 2 du cahier des charges). | High |  | membre1-securite
E2 |  | Epic | Administration de la plateforme | Gestion technique des utilisateurs, rôles et journaux d'activité. | High |  | membre1-securite
E3 |  | Epic | Partie publique | Espace accessible sans authentification (Module 1). | High |  | a-repartir
E4 |  | Epic | Gestion des étudiants | Étudiants, profils, affectation formation/groupe, résultats, absences côté étudiant (Module 3). | High |  | membre2-etudiants
E5 |  | Epic | Gestion des enseignants et ressources | Enseignants, modules attribués, ressources pédagogiques, notes, absences (Module 4). | High |  | membre3-enseignants
E6 |  | Epic | Gestion pédagogique | Formations, filières, modules d'enseignement, groupes, salles, emplois du temps, examens (Module 5). | High |  | membre4-pedagogie
E7 |  | Epic | Stages, PFE et entreprises | Offres, candidatures, validation, encadrants, suivi PFE, soutenances (Module 6). | High |  | membre5-pfe
E8 |  | Epic | Actualités et annonces | Publication et consultation des actualités et annonces (Module 7). | High |  | a-repartir
E9 |  | Epic | Tableaux de bord et statistiques | Indicateurs pour le responsable et l'administrateur (Module 8). | High |  | a-repartir
US01 | E0 | Story | Créer le projet backend Spring Boot | En tant que développeur, je veux disposer d'un projet Spring Boot commun afin de que toute l'équipe travaille sur la même base. Critères d'acceptation : - Projet généré (Web, JPA, Validation, Security, Lombok, MySQL) - Structure de packages par module définie - Le projet démarre sans erreur | Highest | 3 | commun | Sprint1
US02 | E0 | Story | Créer le projet frontend Angular | En tant que développeur, je veux disposer d'un projet Angular commun afin de que toute l'équipe partage la même structure front. Critères d'acceptation : - Projet Angular créé avec routing - Dossiers par module (core, shared, features) - Le projet se lance avec ng serve | Highest | 3 | commun | Sprint1
US03 | E0 | Story | Configurer le dépôt GitHub et les règles de branches | En tant que membre de l'équipe, je veux travailler avec des branches et des Pull Requests afin de éviter les conflits et faire des revues de code. Critères d'acceptation : - Dépôt créé et partagé avec les 5 membres - Branche main protégée - Convention de nommage feature/xxx documentée dans le README | Highest | 2 | commun | Sprint1
US04 | E0 | Story | Configurer la base MySQL et Docker | En tant que développeur, je veux lancer la base et l'application avec Docker afin de avoir le même environnement sur toutes les machines. Critères d'acceptation : - docker-compose avec MySQL - application.properties / profils dev configurés - Démarrage de l'environnement documenté | High | 3 | commun | Sprint1
US05 | E0 | Story | Mettre en place Swagger / OpenAPI | En tant que développeur, je veux consulter la documentation des API afin de tester et intégrer les endpoints facilement. Critères d'acceptation : - springdoc-openapi ajouté - Swagger UI accessible - Endpoints JWT testables depuis Swagger | Medium | 2 | commun | Sprint1
US06 | E0 | Story | Mettre en place la gestion globale des erreurs | En tant que développeur, je veux renvoyer des erreurs au même format sur toute l'API afin de que le frontend les affiche de façon uniforme. Critères d'acceptation : - @ControllerAdvice global - Format JSON commun (code, message, date) - Erreurs de validation renvoyées champ par champ | High | 3 | commun | Sprint1
US07 | E1 | Story | Connexion à la plateforme | En tant que utilisateur, je veux me connecter avec mon email et mon mot de passe afin de accéder à mon espace personnel. Critères d'acceptation : - Identifiants valides : token JWT renvoyé - Identifiants invalides : message d'erreur - Redirection vers l'espace correspondant au rôle | Highest | 5 | membre1-securite | Sprint1
US08 | E1 | Story | Déconnexion | En tant que utilisateur connecté, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon compte sur un poste partagé. Critères d'acceptation : - Le token est supprimé côté client - Redirection vers la page d'accueil - Les pages privées ne sont plus accessibles | High | 1 | membre1-securite | Sprint1
US09 | E1 | Story | Gestion des rôles | En tant que administrateur, je veux que chaque utilisateur ait un rôle (Étudiant, Enseignant, Responsable, Admin, Entreprise) afin de qu'il n'accède qu'à ses fonctionnalités. Critères d'acceptation : - Entités User et Role créées - Un utilisateur possède au moins un rôle - Rôles initialisés au démarrage | Highest | 3 | membre1-securite | Sprint1
US10 | E1 | Story | Protection des API par rôle | En tant que responsable sécurité, je veux que chaque endpoint soit protégé selon le rôle afin de empêcher les accès non autorisés. Critères d'acceptation : - Filtre JWT en place - Accès refusé : 401 / 403 - Routes publiques accessibles sans token | Highest | 5 | membre1-securite | Sprint1
US11 | E1 | Story | Modifier son mot de passe | En tant que utilisateur connecté, je veux changer mon mot de passe afin de garder mon compte sécurisé. Critères d'acceptation : - Ancien mot de passe vérifié - Nouveau mot de passe hashé (BCrypt) - Règles de complexité appliquées | Medium | 2 | membre1-securite | Sprint2
US12 | E1 | Story | Réinitialiser un mot de passe oublié | En tant que utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès à mon compte. Critères d'acceptation : - Lien ou code de réinitialisation à durée limitée - Le lien ne fonctionne qu'une fois - Message de confirmation | Medium | 5 | membre1-securite | Sprint2
US13 | E1 | Story | Protéger les routes Angular | En tant que utilisateur, je veux ne voir que les pages autorisées pour mon rôle afin de avoir une interface adaptée. Critères d'acceptation : - Guards Angular par rôle - Intercepteur qui ajoute le token - Redirection vers login si token expiré | High | 3 | membre1-securite | Sprint1
US14 | E2 | Story | Créer un utilisateur | En tant que administrateur, je veux créer un compte utilisateur afin de donner accès à la plateforme. Critères d'acceptation : - Formulaire avec rôle - Email unique vérifié - Mot de passe initial généré ou défini | High | 3 | membre1-securite | Sprint1
US15 | E2 | Story | Modifier, désactiver ou supprimer un compte | En tant que administrateur, je veux modifier, désactiver ou supprimer un compte afin de garder la liste des utilisateurs à jour. Critères d'acceptation : - Un compte désactivé ne peut plus se connecter - Confirmation avant suppression - Liste filtrable par rôle et statut | High | 3 | membre1-securite | Sprint2
US16 | E2 | Story | Attribuer un rôle et des permissions | En tant que administrateur, je veux modifier le rôle et les permissions d'un utilisateur afin de adapter ses droits. Critères d'acceptation : - Changement de rôle pris en compte à la prochaine connexion - Permissions affichées par rôle | Medium | 3 | membre1-securite | Sprint2
US17 | E2 | Story | Consulter les journaux d'activité | En tant que administrateur, je veux consulter l'historique des actions importantes afin de suivre ce qui se passe sur la plateforme. Critères d'acceptation : - Actions sensibles enregistrées (connexion, création, suppression) - Filtre par date et utilisateur | Low | 5 | membre1-securite | Sprint2
US18 | E3 | Story | Page d'accueil | En tant que visiteur, je veux consulter une page d'accueil afin de découvrir le département. Critères d'acceptation : - Présentation rapide, dernières actualités, liens vers formations et stages - Accessible sans connexion - Responsive | High | 3 | a-repartir | Sprint1
US19 | E3 | Story | Présentation du département et des formations | En tant que visiteur, je veux consulter la présentation du département et ses formations afin de m'informer avant de candidater. Critères d'acceptation : - Page présentation - Liste des formations avec description - Données issues de la base | Medium | 3 | a-repartir | Sprint2
US20 | E3 | Story | Contact | En tant que visiteur, je veux consulter les coordonnées et envoyer un message afin de contacter le département. Critères d'acceptation : - Coordonnées affichées - Formulaire validé (nom, email, message) - Message enregistré ou envoyé par email | Low | 2 | a-repartir | Sprint2
US21 | E3 | Story | Informations publiques sur les stages/PFE | En tant que visiteur, je veux consulter des informations générales sur les stages et PFE afin de comprendre le processus. Critères d'acceptation : - Page d'information - Lien vers les offres publiques si prévu | Low | 1 | a-repartir | Sprint2
US22 | E4 | Story | Créer un étudiant | En tant que responsable du département, je veux ajouter un étudiant afin de l'inscrire dans la plateforme. Critères d'acceptation : - Formulaire avec champs obligatoires (CNE, nom, prénom, email) - CNE et email uniques - Compte utilisateur associé créé | Highest | 5 | membre2-etudiants | Sprint1
US23 | E4 | Story | Lister et rechercher les étudiants | En tant que responsable du département, je veux lister et rechercher les étudiants afin de retrouver rapidement un étudiant. Critères d'acceptation : - Liste paginée - Recherche par nom, CNE, formation, groupe | High | 3 | membre2-etudiants | Sprint1
US24 | E4 | Story | Modifier ou désactiver un étudiant | En tant que responsable du département, je veux modifier ou désactiver un étudiant afin de garder les informations à jour. Critères d'acceptation : - Modification validée - Un étudiant désactivé ne peut plus se connecter | High | 2 | membre2-etudiants | Sprint1
US25 | E4 | Story | Affecter un étudiant à une formation et un groupe | En tant que responsable du département, je veux affecter un étudiant à une formation et à un groupe afin de organiser les promotions. Critères d'acceptation : - Un étudiant appartient à un seul groupe à la fois - Le groupe doit appartenir à la formation choisie | High | 3 | membre2-etudiants | Sprint2
US26 | E4 | Story | Consulter et modifier son profil | En tant que étudiant, je veux consulter mon profil et modifier certaines informations afin de garder mes coordonnées à jour. Critères d'acceptation : - Champs modifiables limités (téléphone, adresse, photo) - Formation et groupe en lecture seule | Medium | 3 | membre2-etudiants | Sprint2
US27 | E4 | Story | Consulter sa formation, ses modules et son groupe | En tant que étudiant, je veux consulter ma formation, mes modules et mon groupe afin de savoir ce que je dois suivre. Critères d'acceptation : - Affichage depuis l'espace étudiant - Modules liés à la formation/semestre | Medium | 2 | membre2-etudiants | Sprint2
US28 | E4 | Story | Consulter ses résultats | En tant que étudiant, je veux consulter mes notes afin de suivre ma progression. Critères d'acceptation : - Notes par module - Seules les notes publiées sont visibles | Medium | 3 | membre2-etudiants | Sprint2
US29 | E4 | Story | Consulter ses absences | En tant que étudiant, je veux consulter mes absences afin de suivre mon assiduité. Critères d'acceptation : - Liste par module et date - Total des absences affiché | Medium | 2 | membre2-etudiants | Sprint2
US30 | E5 | Story | Modélisation des entités Enseignant et Ressource pédagogique | En tant que développeur, je veux créer les entités Enseignant et RessourcePedagogique afin de servir de base aux fonctionnalités enseignant. Critères d'acceptation : - Entités JPA, enums et repositories créés - Relation Enseignant 1..* Ressource - Tables générées en base | Highest | 3 | membre3-enseignants | Sprint1
US31 | E5 | Story | Créer un enseignant | En tant que responsable du département, je veux ajouter un enseignant afin de qu'il puisse utiliser la plateforme. Critères d'acceptation : - Matricule et email uniques - Grade et spécialité renseignés - Compte utilisateur associé créé | Highest | 3 | membre3-enseignants | Sprint1
US32 | E5 | Story | Lister, rechercher et modifier les enseignants | En tant que responsable du département, je veux lister, rechercher et modifier les enseignants afin de gérer l'équipe pédagogique. Critères d'acceptation : - Liste paginée - Recherche par nom, grade, spécialité - Désactivation possible | High | 3 | membre3-enseignants | Sprint1
US33 | E5 | Story | Consulter son profil enseignant | En tant que enseignant, je veux consulter mon profil afin de vérifier mes informations. Critères d'acceptation : - Affichage des informations personnelles et du grade - Modification des coordonnées uniquement | Medium | 2 | membre3-enseignants | Sprint2
US34 | E5 | Story | Consulter ses modules et ses groupes | En tant que enseignant, je veux consulter les modules et groupes qui me sont attribués afin de préparer mes enseignements. Critères d'acceptation : - Liste des modules attribués - Liste des groupes et de leurs étudiants | High | 3 | membre3-enseignants | Sprint2
US35 | E5 | Story | Publier une ressource pédagogique | En tant que enseignant, je veux publier un cours, TD, TP ou autre ressource afin de que mes étudiants y aient accès. Critères d'acceptation : - Upload de fichier (taille et formats limités) - Type, titre, module et visibilité obligatoires - Lien externe possible pour vidéo/lien | Highest | 5 | membre3-enseignants | Sprint1
US36 | E5 | Story | Modifier ou supprimer ses ressources | En tant que enseignant, je veux modifier ou supprimer mes ressources afin de garder des contenus à jour. Critères d'acceptation : - Un enseignant ne modifie que ses propres ressources - Le fichier est supprimé du stockage avec la ressource | High | 3 | membre3-enseignants | Sprint2
US37 | E5 | Story | Télécharger les ressources pédagogiques | En tant que étudiant, je veux consulter et télécharger les ressources de mes modules afin de réviser mes cours. Critères d'acceptation : - Seules les ressources de mes modules sont visibles - Respect de la visibilité - Filtre par module et type | High | 3 | membre3-enseignants | Sprint2
US38 | E5 | Story | Saisir les notes | En tant que enseignant, je veux saisir les notes de mes étudiants afin de publier les résultats. Critères d'acceptation : - Saisie par module et groupe - Note entre 0 et 20 - Uniquement pour mes modules | High | 5 | membre3-enseignants | Sprint2
US39 | E5 | Story | Gérer les absences | En tant que enseignant, je veux enregistrer les absences d'une séance afin de suivre l'assiduité. Critères d'acceptation : - Liste d'appel du groupe - Modification possible - Uniquement pour mes groupes | Medium | 5 | membre3-enseignants | Sprint2
US40 | E6 | Story | Gérer les formations et filières | En tant que responsable du département, je veux créer, modifier et supprimer formations et filières afin de organiser l'offre de formation. Critères d'acceptation : - CRUD formation et filière - Une filière appartient à une formation - Suppression bloquée si des étudiants sont rattachés | Highest | 5 | membre4-pedagogie | Sprint1
US41 | E6 | Story | Gérer les modules d'enseignement | En tant que responsable du département, je veux gérer les modules d'enseignement afin de définir le programme. Critères d'acceptation : - CRUD module (code, intitulé, semestre, volume horaire) - Rattachement à une filière | Highest | 3 | membre4-pedagogie | Sprint1
US42 | E6 | Story | Gérer les groupes | En tant que responsable du département, je veux créer et gérer les groupes afin de répartir les étudiants. Critères d'acceptation : - CRUD groupe - Capacité maximale définie | High | 3 | membre4-pedagogie | Sprint1
US43 | E6 | Story | Affecter les enseignants aux modules | En tant que responsable du département, je veux affecter un enseignant à un module et un groupe afin de organiser les enseignements. Critères d'acceptation : - Affectation module/groupe/enseignant - Un module peut avoir plusieurs enseignants | High | 3 | membre4-pedagogie | Sprint2
US44 | E6 | Story | Gérer les salles | En tant que responsable du département, je veux gérer les salles afin de les utiliser dans l'emploi du temps. Critères d'acceptation : - CRUD salle (nom, capacité, type) | Medium | 2 | membre4-pedagogie | Sprint1
US45 | E6 | Story | Gérer les emplois du temps | En tant que responsable du département, je veux planifier les séances afin de fournir un emploi du temps à chaque groupe. Critères d'acceptation : - Séance : jour, heure, salle, module, enseignant, groupe - Détection des conflits (salle, enseignant, groupe) | High | 8 | membre4-pedagogie | Sprint2
US46 | E6 | Story | Consulter son emploi du temps | En tant que étudiant ou enseignant, je veux consulter mon emploi du temps afin de organiser ma semaine. Critères d'acceptation : - Vue semaine - Filtré selon mon groupe ou mes séances | High | 3 | membre4-pedagogie | Sprint2
US47 | E6 | Story | Gérer les examens | En tant que responsable du département, je veux planifier les examens afin de organiser les sessions. Critères d'acceptation : - Examen : module, date, salle, durée - Vérification des conflits de salle | Medium | 5 | membre4-pedagogie | Sprint2
US48 | E7 | Story | Créer et modifier son profil entreprise | En tant que entreprise, je veux créer et modifier mon profil afin de publier des offres. Critères d'acceptation : - Inscription entreprise - Informations : nom, secteur, adresse, contact | High | 3 | membre5-pfe | Sprint1
US49 | E7 | Story | Publier une offre de stage/PFE | En tant que entreprise, je veux publier une offre afin de recevoir des candidatures. Critères d'acceptation : - Titre, description, durée, lieu, compétences - Offre modifiable et désactivable | Highest | 5 | membre5-pfe | Sprint1
US50 | E7 | Story | Consulter et rechercher les offres | En tant que étudiant, je veux consulter et rechercher les offres afin de trouver un stage adapté. Critères d'acceptation : - Liste des offres actives - Recherche par mot-clé, ville, entreprise | High | 3 | membre5-pfe | Sprint1
US51 | E7 | Story | Postuler à une offre | En tant que étudiant, je veux postuler en déposant mes documents afin de candidater à un stage. Critères d'acceptation : - Upload CV et lettre - Une seule candidature par offre | Highest | 5 | membre5-pfe | Sprint2
US52 | E7 | Story | Suivre ses candidatures | En tant que étudiant, je veux suivre l'état de mes candidatures afin de savoir où j'en suis. Critères d'acceptation : - Statuts : en attente, acceptée, refusée, validée | Medium | 2 | membre5-pfe | Sprint2
US53 | E7 | Story | Accepter ou refuser une candidature | En tant que entreprise, je veux examiner, accepter ou refuser les candidatures afin de choisir un stagiaire. Critères d'acceptation : - Accès aux informations nécessaires du candidat - Changement de statut visible par l'étudiant | High | 3 | membre5-pfe | Sprint2
US54 | E7 | Story | Valider un stage et affecter un encadrant | En tant que responsable du département, je veux valider un stage accepté et affecter un encadrant afin de lancer le PFE. Critères d'acceptation : - Validation uniquement après acceptation entreprise - Encadrant choisi parmi les enseignants | High | 3 | membre5-pfe | Sprint2
US55 | E7 | Story | Suivre l'avancement des PFE | En tant que responsable du département, je veux suivre l'avancement des PFE afin de détecter les retards. Critères d'acceptation : - État d'avancement par PFE - Consultation par l'étudiant de son PFE | Medium | 5 | membre5-pfe | Sprint2
US56 | E7 | Story | Gérer les soutenances | En tant que responsable du département, je veux planifier les soutenances afin de organiser la fin des PFE. Critères d'acceptation : - Date, salle, jury - Soutenance visible par l'étudiant | Low | 3 | membre5-pfe | Sprint2
US57 | E8 | Story | Créer et modifier une actualité | En tant que responsable du département, je veux créer et modifier une actualité ou une annonce afin de informer étudiants et enseignants. Critères d'acceptation : - Titre, contenu, image facultative - Annonce publique ou interne | Medium | 3 | a-repartir | Sprint2
US58 | E8 | Story | Publier ou dépublier une actualité | En tant que responsable du département, je veux publier ou dépublier une actualité afin de contrôler ce qui est visible. Critères d'acceptation : - Une actualité non publiée n'est pas visible | Medium | 1 | a-repartir | Sprint2
US59 | E8 | Story | Consulter et rechercher les actualités | En tant que utilisateur, je veux consulter et rechercher les actualités afin de rester informé. Critères d'acceptation : - Liste triée par date - Détail d'une actualité - Recherche par mot-clé | Medium | 2 | a-repartir | Sprint2
US60 | E9 | Story | Tableau de bord du responsable | En tant que responsable du département, je veux voir les chiffres clés du département afin de suivre son activité. Critères d'acceptation : - Nombre d'étudiants, enseignants, formations, groupes, stages, candidatures - Statistiques PFE | Medium | 5 | a-repartir | Sprint2
US61 | E9 | Story | Tableau de bord de l'administrateur | En tant que administrateur, je veux voir l'état des comptes afin de surveiller la plateforme. Critères d'acceptation : - Utilisateurs actifs et désactivés - Répartition des rôles - Activités récentes | Medium | 3 | membre1-securite | Sprint2